## Start hier
Hoi! Start hier
Ik ben Marit, en sinds 2014 run ik Girlsofhonour.nl: trouwinspiratie voor iedereen die op z'n eigen manier wil trouwen. Toen ik zelf ging trouwen, verzoop ik in to-do-lijstjes, losse briefjes en honderden gepinde plaatjes. Deze Excel is wat ik toen had willen hebben: je budget, je planning en je leveranciers gewoon op één plek.
Zo werkt deze Excel
Budget planner: Vul rechtsboven jullie totale budget in en schat per onderdeel wat het gaat kosten. Houd daarna bij wat je echt uitgeeft, de totalen rekenen zichzelf uit. Bij veel posten staat 'Bekijk ›': daar vind je leveranciers die ik zelf heb uitgekozen.
Checklist: Vul jullie trouwdatum in het rode vakje in en alle deadlines schuiven mee. Van dertien maanden van tevoren tot na de bruiloft.
Leveranciers: Houd bij met wie jullie praten, wat de offerte was en wat er al betaald is.
Tip: verwijder liever geen rijen of kolommen in het budget, dan kloppen de sommen niet meer.
Liever online? Probeer de Bruiloftplanner
Geen zin in Excel? Alles uit dit bestand staat ook in de Bruiloftplanner, gratis en online. Je checklist beweegt mee met jullie trouwdatum, gasten vullen zelf hun RSVP in, en er zit een draaiboek, drankcalculator, paklijst en playlist in. Je kunt door de Lievelingsleveranciers swipen en in de community je vragen stellen aan andere stellen.
Maak gratis je account in de Bruiloftplanner ›
Wie zijn de Lievelingsleveranciers?
Trouwleveranciers die ik zelf heb geselecteerd. Per categorie maar een handjevol, dus geen eindeloze lijst om doorheen te scrollen. Je komt ze tegen door deze hele Excel heen, precies bij de taak of post waar je ze nodig hebt.
Bekijk alle Lievelingsleveranciers ›
En voor jullie gasten: de Girls of Honour-app
De Bruiloftplanner is voor jullie samen. De app is voor je gasten: het dagprogramma met route, een fotogalerij waar gasten zelf uploaden, een cadeaulijst en zelfs carpoolen. Gratis uitproberen.
Bekijk de Girls of Honour-app ›
Meer inspiratie vind je op girlsofhonour.nl ›
Deze Excel mag je gratis gebruiken voor het plannen van je eigen bruiloft. Commercieel gebruik, of deze checklist overnemen in een eigen app of product, mag niet zonder toestemming van Girls of Honour (girlsofhonour.nl).

## Budget planner
Girls of Honour - Budget planner
Liever online? Jullie begroting staat ook gratis in de Bruiloftplanner ›
Bruiloft Budget Planning in 5 stappen
1. Vul je totale bruiloftbudget hier rechts in | [7 empty] | Je totale budget: |  | 15000
2. Schat je kosten voor elke categorie. De subtotalen tellen automatisch op. Tip: Reken 10% extra budget voor elke categorie! | [7 empty] | Ingeschat budget |  | 0 | Klik op het plusje helemaal links om uit te klappen
[9 empty] | Jullie outfits | 0
[9 empty] | Ceremonie | 0
[9 empty] | Receptie & Feest | 0
[9 empty] | Bloemen | 0
[9 empty] | Rehearsal Dinner | 0
[9 empty] | Diversen | 0
[9 empty] | Video en foto | 0
[9 empty] | Ringen | 0
[9 empty] | Huwelijksreis | 0
[9 empty] | Stationery | 0
[9 empty] | Beauty | 0
3. Bekijk hoeveel budget je nog over hebt | [7 empty] | Nog beschikbaar |  | 15000
4. Noteer in het rijtje 'uitgegeven' je uitgegeven bedragen. De totalen worden rechts bovenin weergegeven | [7 empty] | Daadwerkelijke uitgaven: |  | 0 | Klik op het plusje helemaal links om uit te klappen
[9 empty] | Jullie outfits | 0
[9 empty] | Ceremonie | 0
[9 empty] | Receptie & Feest | 0
[9 empty] | Bloemen | 0
[9 empty] | Rehearsal Dinner | 0
[9 empty] | Diversen | 0
[9 empty] | Video en foto | 0
[9 empty] | Ringen | 0
[9 empty] | Huwelijksreis | 0
[9 empty] | Stationery | 0
[9 empty] | Beauty | 0
LET OP: Als je rijen of kolommen aanpast of verwijdert, kan het zijn dat de sommen niet meer werken. | [7 empty] | Daadwerkelijk beschikbaar: |  | 15000
Jullie outfits | Geschat | Uitgegeven |  | Ceremonie | Geschat | Uitgegeven |  | Receptie & Feest | Geschat | Uitgegeven
Trouwjurk |  |  | Bekijk › | Locatiehuur |  |  | Bekijk › | Locatiehuur |  |  | Bekijk ›
Bruidschoenen |  |  |  | BABS & spreker |  |  | Bekijk › | Catering |  |  | Bekijk ›
Bruidslingerie |  |  |  | Decoraties (exclusief bloemen) |  |  | Bekijk › | Muziek & licht installatie
Sluier |  |  |  | Meubilair |  |  | Bekijk › | Muzikanten / DJ |  |  | Bekijk ›
Accessoires |  |  |  | Muziek installatie |  |  |  | Barpersoneel
Jurk vermaken |  |  |  | Muzikanten / DJ |  |  | Bekijk › | Drank
Pak bruidegom |  |  | Bekijk › | Bruidstaart |  |  | Bekijk › | Fooi
Schoenen bruidegom |  |  |  | Fooi |  |  |  | Tenthuur / opbouw |  |  | Bekijk ›
Das bruidegom |  |  |  | Overig |  |  |  | Decoraties (exclusief bloemen) |  |  | Bekijk ›
Accessoires bruidegom |  |  |  | Totaal Ceremonie | 0 | 0 |  | Servies en tafellinnen |  |  | Bekijk ›
Pak vermaken | [7 empty] | Meubilair |  |  | Bekijk ›
Overig |  |  |  | Ringen | Geschat | Uitgegeven |  | Gastenboek
Totaal Jullie outfits | 0 | 0 |  | Trouwring bruid |  |  | Bekijk › | Extra transport
|  |  |  | Trouwring bruidegom |  |  | Bekijk › | Overig
Bloemen | Geschat | Uitgegeven |  | Overig |  |  |  | Totaal Receptie & Feest | 0 | 0
Bruidsboeket |  |  | Bekijk › | Totaal Ringen | 0 | 0
Bloemenstyling |  |  | Bekijk › |  |  |  |  | Diversen | Geschat | Uitgegeven
Corsages |  |  | Bekijk › | Beauty | Geschat | Uitgegeven |  | Wedding Planner |  |  | Bekijk ›
Overige boeketten |  |  | Bekijk › | Haar stylist |  |  | Bekijk › | Trouwauto
Overig |  |  |  | Manicure & Pedicure |  |  |  | Bedankjes gasten
Totaal Bloemen | 0 | 0 |  | Make-up |  |  | Bekijk › | Bedankjes helpende handen
|  |  |  | Kapper bruidegom |  |  |  | Trouwen voor de wet
Video en foto | Geschat | Uitgegeven |  | Overige |  |  |  | Overig
Verlovingsshoot |  |  | Bekijk › | Totaal Beauty | 0 | 0 |  | Totaal Diversen | 0 | 0
Trouwfotograaf |  |  | Bekijk ›
Fotoalbum |  |  |  | Rehearsal Dinner | Geschat | Uitgegeven |  | Huwelijksreis | Geschat | Uitgegeven
Videograaf |  |  | Bekijk › | Catering |  |  | Bekijk › | Vliegtickets
Overig |  |  |  | Barpersoneel |  |  |  | Accommodaties
Totaal Video en foto | 0 | 0 |  | Drank |  |  |  | Huurauto
|  |  |  | Meubilair |  |  | Bekijk › | Maaltijden
Stationery | Geschat | Uitgegeven |  | Decoraties (exclusief bloemen) |  |  | Bekijk › | Vermaak
Uitnodigingen |  |  | Bekijk › | Muziek installatie |  |  |  | Overig
Save the Date kaarten |  |  | Bekijk › | Uitnodigingen |  |  | Bekijk › | Totaal Huwelijksreis | 0 | 0
Verzendkosten |  |  |  | Servies en tafellinnen |  |  | Bekijk ›
Bruiloft programma's |  |  |  | Overig
Overig |  |  |  | Totaal Rehearsal Dinner | 0 | 0
Totaal Stationery | 0 | 0

## Checklist
Girls of Honour - Bruiloft checklist
Liever online? Deze checklist beweegt in de Bruiloftplanner vanzelf mee met jullie trouwdatum ›
Plan je bruiloft in 13 maanden | Taak | Vervaldatum | Status | Benodigdheden | Handige blogs | Tips en notities
Begin hier >> | Voer je trouwdatum in, in het rode vakje hiernaast. Alle andere data zullen dan veranderen zodat je weet wanneer je alle taken moet regelen! | 2027-12-25 |  | Lievelingsleveranciers van Girls of Honour
13 maanden te gaan | Maak je verloving bekend | 2026-11-29 |  |  | Zo kan je je verloving bekend maken
13 maanden te gaan | Kies een bruiloftsthema | 2026-11-29 |  |  | Hoe kies je een thema?
13 maanden te gaan | Praat met je partner en familie over de financiën van de bruiloft | 2026-12-02
13 maanden te gaan | Onderzoek wat een bruiloft precies kost | 2026-12-02 |  |  | Dit kost een bruiloft echt
13 maanden te gaan | Maak je bruiloft begroting | 2026-12-06 |  | Gebruik het tabblad 'budget planner'
13 maanden te gaan | Bepaal of je een weddingplanner wilt inhuren | 2026-12-08 |  | Weddingplanners | Dit doet een weddingplanner!
13 maanden te gaan | Bepaal de kleuren voor jullie bruiloft | 2026-12-08
13 maanden te gaan | Denk na over welke bruiloft tradities je wel of niet wilt gebruiken | 2026-12-08 |  |  | Bruiloft tradities
13 maanden te gaan | Organiseer een verlovingsfeestje | 2026-12-13
13 maanden te gaan | Denk na over de trouwlocatie en het seizoen waarin je wilt trouwen | 2026-12-13
13 maanden te gaan | Trouwen in het buitenland? Maak die keuze nu! | 2026-12-13 |  | Buitenland leveranciers | Trouwen in het buitenland?
13 maanden te gaan | Begin met jullie gastenlijst | 2026-12-13 |  | Bruiloftplanner: gastenlijst | Zo maak je een gastenlijst
13 maanden te gaan | Begin met de zoektocht naar jullie trouwlocatie | 2026-12-13 |  | Trouwlocaties |  | Willen jullie 1 locatie voor alles? Of verschillende plekken per onderdeel?
13 maanden te gaan | Houd je begroting bij, gaat alles nog volgens plan? | 2026-12-20 |  | Bruiloftplanner: budget
13 maanden te gaan | Hebben jullie een trouwambtenaar nodig? | 2026-12-20 |  | Trouwambtenaar
12 maanden te gaan | Maak een selectie met favoriete trouwlocaties | 2027-01-10 |  | Trouwlocaties
12 maanden te gaan | Maak een inschatting van het aantal gasten dat je wilt uitnodigen | 2027-01-10 |  | Bruiloftplanner: gastenlijst
12 maanden te gaan | Waar gaat jullie trouwceremonie plaatsvinden? Is er genoeg plek? | 2027-01-17
12 maanden te gaan | Plan locatie-bezoeken in | 2027-01-17
12 maanden te gaan | Boek de locatie voor jullie receptie | 2027-01-24
11 maanden te gaan | Maak een bruiloft app voor gasten | 2027-01-31 |  | Girls of Honour-app voor gasten | Zo maak je de app persoonlijk
11 maanden te gaan | Ontdek welke stijl stationery bij jullie past | 2027-02-05 |  | Uitnodigingen en Stationery
11 maanden te gaan | Bepaal welke stijl trouwjurk je zou willen | 2027-02-05 |  | Trouwjurken | Trouwjurken in verschillende stijlen
11 maanden te gaan | Bestel save-the-date proefdrukken | 2027-02-18 |  | Uitnodigingen en Stationery
10 maanden te gaan | Onderzoek welke fotografie stijl jullie graag willen | 2027-02-28 |  | Trouwfotograaf
10 maanden te gaan | Boek een hotel voor jullie huwelijksnacht | 2027-03-01 |  | Huwelijksnacht hotels
10 maanden te gaan | Maak een lijstje met favoriete cateraars | 2027-03-07 |  | Cateraars
10 maanden te gaan | Vraag je getuigen en eventueel maid of honour & best man. | 2027-03-07
10 maanden te gaan | Maak afspraken met jullie favoriete fotografen | 2027-03-07 |  | Trouwfotograaf
10 maanden te gaan | Maak afspraken met cateraars | 2027-03-14 |  | Cateraars
10 maanden te gaan | Maak de gastenlijst af | 2027-03-14 |  | Bruiloftplanner: gastenlijst
10 maanden te gaan | Bestel save-the-dates | 2027-03-20 |  | Uitnodigingen en Stationery
10 maanden te gaan | Plan pas-afspraken in voor een trouwpak | 2027-03-20 |  | Trouwpakken
10 maanden te gaan | Plan pas-afspraken in voor een trouwjurk | 2027-03-20 |  | Trouwjurken
10 maanden te gaan | Boek je trouwfotograaf | 2027-03-21 |  | Trouwfotograaf
10 maanden te gaan | Boek je cateraar | 2027-03-28 |  | Cateraars
9 maanden te gaan | Plan jullie verlovingsshoot | 2027-03-29 |  | Trouwfotograaf
9 maanden te gaan | Bestel proefdrukken van jullie trouwkaarten | 2027-04-02 |  | Uitnodigingen en Stationery
9 maanden te gaan | Stuur jullie save-the-dates | 2027-04-24 |  | Uitnodigingen en Stationery
9 maanden te gaan | Welke bloemen willen jullie op de bruiloft? | 2027-04-24 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Koop je trouwjurk | 2027-05-01 |  | Trouwjurken
8 maanden te gaan | Koop je trouwpak | 2027-05-01 |  | Trouwpakken
8 maanden te gaan | Verzamel foto's van bruidstaarten in een Pinterest-bord | 2027-05-04 |  | Bruidstaart
8 maanden te gaan | DJ of band? Of allebei? | 2027-05-08 |  | Dj's, bands en muziek | Band of DJ op je bruiloft?
8 maanden te gaan | Maak afspraken met bloemisten | 2027-05-08 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Verzamel foto's van bloemen in een Pinterest-bord | 2027-05-11 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Ga op zoek naar een patissier | 2027-05-15 |  | Bruidstaart
8 maanden te gaan | Ga op zoek naar een trouwambtenaar | 2027-05-15 |  | Trouwambtenaar
8 maanden te gaan | Maak afspraken met DJ's, bands en/of andere muzikanten | 2027-05-15 |  | Dj's, bands en muziek
8 maanden te gaan | Boek je bloemist | 2027-05-22 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Wat voor boeket willen jullie? | 2027-05-24 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Willen jullie corsages? | 2027-05-25 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Ga op onderzoek uit naar een videograaf! | 2027-05-25 |  | Videograaf
8 maanden te gaan | Maak afspraken met patissiers | 2027-05-26 |  | Bruidstaart
8 maanden te gaan | Gaan jullie een rehearsal dinner plannen? | 2027-05-26 |  |  | Rehearsal Dinner
7 maanden te gaan | Boek je band en/of DJ | 2027-05-29 |  | Dj's, bands en muziek
7 maanden te gaan | Maak afspraken met trouwambtenaren | 2027-05-29 |  | Trouwambtenaar
7 maanden te gaan | Maak afspraken met videografen | 2027-05-29 |  | Videograaf
7 maanden te gaan | Maak een lijst met jullie droombestemmingen voor een huwelijksreis | 2027-06-05
7 maanden te gaan | Boek jullie patissier | 2027-06-05 |  | Bruidstaart
7 maanden te gaan | Boek je videograaf | 2027-06-12 |  | Videograaf
7 maanden te gaan | Willen jullie nog iets met de bruiloftgasten doen na de bruiloft? | 2027-06-12
7 maanden te gaan | Waar willen jullie je rehearsal dinner doen? | 2027-06-26
6 maanden te gaan | Willen jullie een photobooth? | 2027-07-03 |  | Photobooth
6 maanden te gaan | Boek de locatie voor jullie rehearsal dinner | 2027-07-17
6 maanden te gaan | Verzamel inspiratie foto's voor haar en make-up | 2027-07-24 |  | Haar en make-up
6 maanden te gaan | Gaan jullie iets veranderen aan je achternaam? | 2027-07-24
6 maanden te gaan | Bestel styling en verhuur | 2027-07-26 |  | Styling en verhuur
5 maanden te gaan | Boek een huwelijksreis | 2027-07-31 |  | Huwelijksreis
5 maanden te gaan | Maak afspraken met haar en make-up artists | 2027-08-07 |  | Haar en make-up
5 maanden te gaan | Boek jullie trouwambtenaar | 2027-08-07 |  | Trouwambtenaar
5 maanden te gaan | Verzamel foto's van trouwringen die jullie mooi vinden | 2027-08-18
5 maanden te gaan | Shop trouwringen | 2027-08-24 |  | Trouwringen
4 maanden te gaan | Bestel jullie trouwkaarten | 2027-09-01 |  | Uitnodigingen en Stationery
4 maanden te gaan | Bestel jullie trouwringen | 2027-09-14 |  | Trouwringen
4 maanden te gaan | Bestel postzegels voor jullie trouwkaarten | 2027-09-18
3 maanden te gaan | Zet adressen op de enveloppen voor de trouwkaarten | 2027-10-02
3 maanden te gaan | Verstuur jullie trouwkaarten | 2027-10-06
3 maanden te gaan | Bevestig de bestelling bij de cateraar | 2027-10-26 |  | Cateraars |  | Laat de cateraar weten of er allergieën zijn
3 maanden te gaan | Boek een bartender als dit niet is inbegrepen bij de trouwlocatie | 2027-10-26 |  | Bruiloftplanner: drankcalculator
2 maanden te gaan | Bepaal wat jullie willen dragen tijdens het rehearsal dinner | 2027-10-30
2 maanden te gaan | Huwelijk aanmelden bij de gemeente | 2027-11-04
2 maanden te gaan | Kies een app waarmee je bruiloftfoto's van gasten kunt verzamelen | 2027-11-06 |  | Girls of Honour-app voor gasten
2 maanden te gaan | Begin aan jullie trouwgeloften | 2027-11-06 |  |  | Trouwgeloftes schrijven
2 maanden te gaan | Maak een tafelsetting | 2027-11-19
2 maanden te gaan | Stuur een herinnering aan mensen voor de RSVP | 2027-11-20 |  | Bruiloftplanner: RSVP
1 maand te gaan | Laatste passessies voor trouwjurk en trouwpak | 2027-11-25
1 maand te gaan | Proefsessies voor haar en make-up | 2027-11-25 |  | Haar en make-up
1 maand te gaan | Doen jullie een openingsdans? Plan in om die te oefenen! | 2027-11-25
1 maand te gaan | Maak jullie trouwgeloften af | 2027-12-04
1 maand te gaan | Koop of maak een EHBO-kit voor de trouwdag | 2027-12-04
1 maand te gaan | Kies menukaarten, tafelnummers, etc. | 2027-12-04
1 maand te gaan | Haal de trouwjurk en het trouwpak op | 2027-12-04
2 weken te gaan | Pak een koffer in voor de huwelijksreis | 2027-12-11
2 weken te gaan | Bereid je toast voor | 2027-12-12
2 weken te gaan | Maak een lijst met bruiloft-liedjes | 2027-12-12 |  | Bruiloftplanner: playlist
1 week te gaan | Bevestig details en betalingen met jullie leveranciers | 2027-12-18 |  | Bruiloftplanner: draaiboek
1 week te gaan | Bevestig details en dagschema met de bruiloftsgasten | 2027-12-18 |  | Girls of Honour-app voor gasten
1 week te gaan | Maak de tafelsetting af | 2027-12-18
1 week te gaan | Schrijf een lief briefje voor je partner | 2027-12-18
1 dag te gaan | Ruim je huis op (tenzij je daar niet gaat klaarmaken voor de bruiloft ;)) | 2027-12-24
1 dag te gaan | Breng decoratie naar de trouwlocatie als dit nodig is | 2027-12-24
1 dag te gaan | Probeer je te ontspannen! | 2027-12-24
De trouwdag | Woohoo! Het is jullie trouwdag! | 2027-12-25
De trouwdag | Neem een stuk bruidstaart mee wat over is | 2027-12-25
De trouwdag | Verzamel de cadeaus (of laat dat doen) | 2027-12-25
Na de bruiloft | Breng gehuurde items terug | 2027-12-27
Na de bruiloft | Laat het bruidsboeket prepareren | 2027-12-29
Na de bruiloft | Laat de trouwjurk en het trouwpak reinigen | 2027-12-29
Na de bruiloft | Geef jullie favoriete leveranciers een review op Google | 2028-01-07
Na de bruiloft | Update jullie verzekeringen | 2028-02-04
Na de bruiloft | Regel het papierwerk voor het veranderen van jullie naam | 2028-02-04
Na de bruiloft | Bestel trouwfoto's en een album | 2028-02-18
Na de bruiloft | Deel jullie foto's en video! | 2028-02-23

## Leveranciers
Girls of Honour - Bruiloft leveranciers
De Lievelingsleveranciers van Girls of Honour vind je hier ›
Bedrijfsnaam | Voor- en achternaam | Email | Telefoon | Website | Offerte bedrag | Afgesproken bedrag | Betaling | Notities | Adres | Land

## GoH (hidden)
Ontwikkeld door Girls of Honour (girlsofhonour.nl), Marit Smit. Alle rechten voorbehouden.
GOH-BRUILOFT-EXCEL-2026-MS
Eerste versie online sinds de Excel-pagina op girlsofhonour.nl/bruiloft-begroting-excel/